## 개발일정
2조 개발 스케쥴표
구 분 |  |  | 7월 | [23 empty] | 8월
|  |  | 11 ~ 14 | [6 empty] | 15~21 | [6 empty] | 22~28 |  |  |  | 29~31 |  |  | 8/1~4 |  |  |  | 5~11 | [6 empty] | 12~18 | [9 empty] | 19~25 |  |  |  | 26~31
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
공통 | Project 기획서 작성 | bar: 11 ~ 14 11 to 11 ~ 14 12
김민희 | 기후변화와 질병 상관 관계 분석 | 1. 개발스케쥴 작성 | bar: 11 ~ 14 14 to 11 ~ 14 15
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 11 ~ 14 16 to 15~21 18
3. 화면 설계서 | bar: 11 ~ 14 12; 11 ~ 14 16 to 15~21 18
4. BigData 분석 & 개발 | bar: 15~21 19 to 5~11 11
5. UI 개발 | bar: 15~21 20 to 22~28 28; 12~18 12 to 12~18 18
6. Backend 개발 | bar: 12~18 17 to 26~31 28
7. BigData 분석서 | bar: 26~31 29 to 26~31 31
한혜원 | 소아과 혼잡도 예측 | 1. 개발스케쥴 작성 | bar: 11 ~ 14 14
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 11 ~ 14 16 to 11 ~ 14 17
3. 화면 설계서 | bar: 11 ~ 14 16 to 11 ~ 14 17
4. BigData 분석 & 개발 | bar: 15~21 18 to 5~11 5
5. UI 개발 | bar: 29~31 29 to 5~11 11
6. Backend 개발 | bar: 12~18 12 to 26~31 28
7. BigData 분석서 | bar: 26~31 29 to 26~31 31
황지영 | 지역별 아동 질병 발생률 예측 | 1. 개발스케쥴 작성 | bar: 11 ~ 14 12 to 11 ~ 14 13
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 11 ~ 14 14 to 11 ~ 14 16
3. 화면 설계서 | bar: 11 ~ 14 16 to 11 ~ 14 17
4. BigData 분석 & 개발 | bar: 11 ~ 14 17 to 8/1~4 2
5. UI 개발 | bar: 29~31 30 to 5~11 8
6. Backend 개발 | bar: 5~11 9 to 26~31 28
7. BigData 분석서 | bar: 26~31 29 to 26~31 31
권정현 | 아동 예방 접종률 분석 및 병원 위치 안내 서비스 | 1. 개발스케쥴 작성 | bar: 11 ~ 14 11
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 11 ~ 14 16 to 15~21 18
3. 화면 설계서 | bar: 11 ~ 14 17 to 15~21 18
4. BigData 분석 & 개발 | bar: 15~21 19 to 12~18 15
5. UI 개발 | bar: 29~31 30 to 29~31 31; 12~18 16 to 12~18 19
6. Backend 개발 | bar: 12~18 19 to 26~31 28
7. BigData 분석서 | bar: 26~31 28 to 26~31 31