## Sheet1
해커톤 업무 보고서
7월 5주차
2024-07-30
보고자 : 2조
이름 | 업무 내용(7/26 ~ 7/29) | 해커톤 참여 전까지 예정 업무 내용(7/29~7/31) | 특이사항
김민희 | 1. index 페이지 (메인), chatbot 페이지 (챗봇 상담), morbidity 페이지 (아동 질병률) ui 완성 2. 구글 로그인 api를 활용한 회원가입/ 로그인 기능 완성 3. 구글 이메일 기반으로 대화기록 저장 기능 완성 4. node.js에서 gpt-assistant를 연결시키고 비동기 방식으로 spring mvc에서 gpt연결을 구현시킴 - gpt-assistant : openai-dashboard에서 파일을 넣어서 학습시키고 fine-tuning을 해서 상황 에 따른 시나리오를 학습시킬 수 있음 5. Holt-Winters 지수평활법을 이용한 예측 분석 - 환경 요인이 감염병과 상관관계가 있음을 파악한 후, 계절성을 고려하여 시계열 데이터의 패턴을 모델링하기 위해 Holt-Winters 지수평활법을 사용. - 월별 평균기온, 미세먼지, 소아과 개수를 포함한 데이터를 기반으로 예측 분석을 수행. 2024년 1월까지의 데이터를 학습에 사용하고, 2024년 6월까지의 데이터를 테스트에 사용했으며, 2024년 7월부터 12월까지의 예측을 수행함. - 분석 결과, R² 값은 0.7로 나타나 다른 시계열 모델에 비해 높은 성능을 보임 | 1. 백엔드, 프론트엔드, 모델 코드 통합 2. ai 모델은 현재 fine-tuning 및 학습데이터 입력 진행중 | 1. 로컬 환경에서의 실행이 적절하지 않다면, 임시 배포를 해야 하는 지 궁금합니다.